当然，下面是5个迭代的完整任务计划，格式完全按照你要求的：

顺序 | 工作包 | 开发人员 | 依赖任务 | 估计用时（工作日）

## ✅ 第1迭代（第1-2周）

| 顺序 | 工作包 | 开发人员 | 依赖任务 | 估计用时（工作日） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1.1 企业基本信息表单开发 | D1 | - | 3天 |
| 2 | 1.1.2 工商数据接口对接实现 | D2 | - | 4天 |
| 3 | 1.1.3 企业信息校验规则开发 | D3 | 1.1.1 | 3天 |
| 4 | 1.1.4 备案状态跟踪功能开发 | D4 | 1.1.1 | 3天 |
| 5 | 1.2.1 就业数据填报表单开发 | D5 | - | 3天 |
| 6 | 1.2.2 动态数据校验逻辑实现 | D6 | 1.2.1 | 3天 |
| 7 | 1.2.3 月度填报提醒功能开发 | D10 | - | 2天 |
| 8 | 1.2.4 数据自动计算功能实现 | D7 | 1.2.1 | 3天 |
| 9 | 5.1.1 角色权限配置界面 | D8 | - | 2天 |
| 10 | 5.1.2 用户账号管理功能 | D1 | - | 3天 |
| 11 | 5.1.3 权限分配功能实现 | D9 | 5.1.1 + 5.1.2 | 3天 |
| 12 | 5.1.4 权限审计日志功能 | D10 | - | 3天 |

## ✅ 第2迭代（第3-4周）

| 顺序 | 工作包 | 开发人员 | 依赖任务 | 估计用时（工作日） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.3.1 数据修改申请流程开发 | D1 | - | 4天 |
| 2 | 1.3.2 修改痕迹记录功能实现 | D2 | 1.3.1 | 3天 |
| 3 | 1.3.3 补录数据标识功能开发 | D3 | 1.3.1 | 2天 |
| 4 | 1.3.4 修改审批工作流开发 | D4 | 1.3.1 | 4天 |
| 5 | 1.4.1 历史数据查询界面开发 | D5 | - | 3天 |
| 6 | 1.4.2 时间轴展示功能实现 | D6 | 1.4.1 | 3天 |
| 7 | 1.4.3 数据对比分析功能开发 | D7 | 1.4.1 | 4天 |
| 8 | 1.4.4 审核状态追踪功能实现 | D7 | - | 3天 |
| 9 | 2.1.1 数据合规性检查规则开发 | D8 | - | 3天 |
| 10 | 2.1.2 异常数据标记功能实现 | D9 | - | 3天 |
| 11 | 2.1.3 数据退回流程开发 | D10 | - | 3天 |
| 12 | 2.1.4 审核意见填写功能 | D10 | 2.1.1~2.1.3 | 2天 |

## ✅ 第3迭代（第5-6周）

| 顺序 | 工作包 | 开发人员 | 依赖任务 | 估计用时（工作日） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.2.1 行政区划统计功能开发 | D1 | - | 3天 |
| 2 | 2.2.2 行业分类统计功能实现 | D2 | - | 3天 |
| 3 | 2.2.3 统计报表生成功能 | D3 | 2.2.1 + 2.2.2 | 3天 |
| 4 | 2.2.4 数据可视化展示开发 | D3 | 2.2.3 | 4天 |
| 5 | 2.3.1 数据打包工具开发 | D4 | - | 3天 |
| 6 | 2.3.2 上报文件格式转换 | D5 | 2.3.1 | 3天 |
| 7 | 2.3.3 上报状态跟踪功能 | D6 | - | 3天 |
| 8 | 2.3.4 异常上报处理机制 | D6 | - | 3天 |
| 9 | 1.5.1 通知消息中心开发 | D7 | - | 3天 |
| 10 | 1.5.2 已读未读状态管理 | D7 | - | 2天 |
| 11 | 1.5.3 紧急通知提醒功能 | D8 | - | 3天 |
| 12 | 1.5.4 通知模板管理功能 | D8 | - | 2天 |
| 13 | 5.2.1 操作日志记录功能 | D9 | - | 2天 |
| 14 | 5.2.2 日志查询分析功能 | D9 | 5.2.1 | 3天 |
| 15 | 5.2.3 日志导出功能实现 | D10 | - | 2天 |

## ✅ 第4迭代（第7周）

| 顺序 | 工作包 | 开发人员 | 依赖任务 | 估计用时（工作日） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.1.1 企业信息审核界面开发 | D1 | - | 3天 |
| 2 | 3.1.3 企业信息检索功能 | D3 | - | 3天 |
| 3 | 3.1.2 异常企业冻结功能 | D2 | 3.1.1 | 3天 |
| 4 | 3.1.4 备案信息导出功能 | D4 | 3.1.1 + 3.1.3 | 3天 |
| 5 | 3.4.1 通知发布平台开发 | D5 | - | 3天 |
| 6 | 3.4.2 通知撤回功能实现 | D6 | 3.4.1 | 2天 |
| 8 | 3.4.4 通知模板管理功能 | D7 | - | 2天 |
| 9 | 5.3.1 全量备份任务开发 | D8 | - | 3天 |
| 10 | 5.3.2 增量备份机制实现 | D9 | 5.3.1 | 3天 |
| 11 | 5.3.3 数据恢复功能开发 | D10 | 5.3.1 | 3天 |

## ✅ 第5迭代（第8周）

| 顺序 | 工作包 | 开发人员 | 依赖任务 | 估计用时（工作日） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.2.1 多维数据分析引擎开发 | D1 | - | 5天 |
| 2 | 3.2.2 综合数据分析功能 | D2 | 3.2.1 | 3天 |
| 5 | 3.3.1 Excel报表导出功能 | D5 | - | 2天 |
| 6 | 3.3.2 PDF报表生成功能 | D5 | - | 3天 |
| 7 | 3.3.3 自定义筛选功能 | D6 | - | 3天 |
| 8 | 3.3.4 批量导出任务管理 | D6 | 3.3.1 / 3.3.2 | 2天 |
| 10 | 3.5.2 数据库性能监控 | D8 | - | 3天 |
| 11 | 3.5.3 上报时限配置功能 | D9 | - | 3天 |
| 13 | 4.1.1 XML格式转换器开发 | D3 | - | 3天 |
| 14 | 4.1.2 JSON格式转换器开发 | D4 | - | 3天 |
| 15 | 4.1.3 数据加密传输功能 | D7 | 4.1.1 + 4.1.2 | 4天 |
| 16 | 4.1.4 上报日志记录功能 | D3 | 4.1.3 | 2天 |